План-график мероприятий Муниципального общеобразовательного учреждения Александровская  средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» Большеглушицкого района Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2010-2016учебный год

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально- техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2010 г. | Проведение совещания при директоре с целью: 1.Создание рабочей группы в МОУ Александровская СОШ (далее –ОУ) по введению ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 2.Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет. 3.Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. |  | 1. Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ Александровской СОШ «ОЦ» 2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 3. Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142) 4.Материалы Всероссийского семинара-совещания руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования, и ректоров учреждений дополнительного профессионального педагогического образования субъектов Российской Федерации «Обеспечение порядка введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» - 5.Концепция проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"(Утверждена Комиссией Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности (протокол от 1 июня 2009 г. N 20) 6. Проект требования к условиям основной образовательной программы начального общего образования | 1. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на 2010-2011учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО. ( 12.04.10г по 16.04.10г. курсы « Создание модернизированной системы начального общего образования программой введения ФГОС -2» - Самойленко Т.Н.) 2.Обеспечение участия работников ОУ в региональных и муниципальных программах повышения квалификации .( учителя нач. кл. Пикало Г.В., Арбузова Г.Г. ) 3.Проведение научно-методического семинара «Технология построения процесса обучения на основе учебных ситуаций»(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО . (учитель нач. кл.- Самойленко Т.Н.) | 1.Предоставление информации на сайте МОУ Александровская СОШ «ОЦ» http://aleksandrovkash.narod.ru о введении ФГОС начального общего образования. 2.Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Проведение собрания будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования |
| Сентябрь 2010г. - февраль 2011г. | 1.Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ на основе примерной и её утверждение. 2.Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. 3.Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования 4.Привлечение Управляющего Совета МОУ Александровская СОШ «ОЦ» к проектированию основной образовательной программы начального общего образования (далее –ООПНОО). |  |  |  |  | Выявление материально- технических условий школы при переходе на ФФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Январь 2011г. | Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. (зам. директора по УР- Голубева Л.Н., учитель нач. кл. Долгинина В.А.) |  |  |  |  |  |
| Январь - март 2011г. | 1.Определение списка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС НОО.(директор школы-Горшкова О.М. , библиотекарь- Долгинина Н.А.) |  |  |  |  | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса ( положений об учебном кабинете, физкультурно- оздоровительном центре, информационно -библиотечном центре и др.). |
| март 2011г. |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОУ ( директор школы –Горшкова О.М.) |  |  |
| Август 2011г. |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагоги ческими работниками. | Завершение процесса обеспечения соответствия нормативных баз ОУ требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий и др.). | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Сбор заявлений родителей учащихся, идущих в 1 класс по программе ФГОС начального общего образования. | Приобретение недостающей учебно-методической литературы по ФГОС начального общего образования. |
| Сентябрь 2011г. | Создание в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО. ( зам.директора по УР –Голубева Л.Н.) | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ . ( директор школы –Горшкова О.М,.) | 1.Предоставление информации на сайте МОУ Александровская СОШ «ОЦ» http://aleksandrovkash.narod.ru о введении ФГОС начального общего образования. 2. Проведение общешкольного родительского собрания по теме: « Введение ФГОС начального общего образования» | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования |
| Октябрь –Ноябрь 2011г. | Проведение исследования учебных достижений учащихся МОУ Александровской СОШ «ОЦ»(по итогам 1 четверти). |  | ##### Аналитический отчёт ##### динамика запросов участников образовательного процесса в начальном общем образовании |  |  |  |
| Декабрь 2011г. | 1. Проведение исследования формирования универсальных учебных действий и учебных достижений учащихся МОУ Александровская СОШ «ОЦ»(по итогам 1 полугодия). ( совещание при директоре) 2. Анализ работы за первое полугодие 2011/2012 уч. года по введению ФГОС НОО. ( педагогический совет) |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО. |  |
| Январь 2012г. | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. (Учитель нач. кл. Долгинина В.А..) 2.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. Горшкова О.М.- директор школы, Долгинина Н.А.–библиотекарь) |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ . ( директор школы –Горшкова О.М.) |  |  |
| Март 2012г. | 1.Корректировка для 1 класса, разработка для 2 класса ООПНОО на основе примерной и её утверждение. (Горшкова О.М. –директор школы, зам директора по УР- Голубева Л.Н.., учитель нач. кл.- Долгинина В.А., Самойленко Т.Н.) 2.Корректировка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. (Горшкова О.М. –директор школы, зам директора по УР- Голубева Л.Н.., учителя нач. кл.- Долгинина В.А., Самойленко Т.Н.) 3.Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в ОУ. . (Горшкова О.М. –директор школы, зам директора по УР- Голубева Л.Н.., учителя нач. кл.- Долгинина В.А., Самойленко Т.Н.) |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО. |  |
| Апрель 2012г. | 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся 1 класса (по итогам 3 четверти) (зам. директора по УР- Голубева Л.Н., учитель нач. кл. – Долгинина В.А. 2.Проведение исследования формирования универсальных учебных действий у учащихся. ) (зам. директора по УР- Голубева Л.Н., учитель нач. кл. – Долгинина В.А. |  |  |  |  |  |
| Май 2012г. | 1.Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Участие в региональном мониторинге освоения ООПНОО. 2.Анализ работы ОУ по введению ФГОС НОО за 2 полугодие 2011/2012 уч. года.( (зам. директора по УР- Голубева Л.Н., учитель нач. кл. – Долгинина В.А.(педагогический совет.) |  | Корректировка нормативных баз ОУ в соответствии с требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий и др.). |  | Формирование публичного отчёта образовательного учреждения по итогам введения ФГОС НОО. |  |
| Июнь 2012г. |  |  |  |  |  | Подготовка инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО. |
| Август 2012г. | 1.Корректировка планов-графиков повышения квалификации работников ОУ на 2012/2013 учебный год. Зам директор по УР- Голубева Л.Н.) 2.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО.( учитель нач. кл.- Долгинина В.А.) |  |  |  | 1.Предоставление информации на сайте МОУ Александровская СОШ «ОЦ» http://aleksandrovkash.narod.ru о введении ФГОС начального общего образования. | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования |
| Сентябрь 2012год | Корректировка в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО в 1классе и создание системы мониторинга во 2 классе ( зам.директора по УР –Голубева ЛН.) | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагоги ческими работниками. |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ . ( директор школы –Горшкова О.М..) | 1. Проведение общешкольного родительского собрания по теме: « Введение ФГОС начального общего образования» 2.Предоставление информации на сайте МОУ Александровская СОШ «ОЦ» http://aleksandrovkash.narod.ru о введении ФГОС начального общего образования. | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования |
| Январь 2013год | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. (Учитель нач. Кл. Долгинина В.А.) 2.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. Горшкова О.М.- директор школы, Долгинина Н.А. –библиотекарь) |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ .( директор школы –Горшкова О.М.) |  |  |
| Сентябрь 2013год | Корректировка в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО в 1-2 классе и создание системы мониторинга в 3 классе. ( зам.директора по УР –Голубева Л.Н.) | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагоги ческими работниками. |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ .( директор школы –Горшкова О.М.) | 1.Предоставление информации на сайте ОУ о введении ФГОС начального общего образования. 2. Проведение общешкольного родительского собрания по теме: « Введение ФГОС начального общего образования» | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования |
| Январь 2014год | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. (Учитель нач. кл. Долгинина В.А.) 2.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. Горшкова О.М.- директор школы, Долгинина Н.А. - библиотекарь) |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ .( директор школы –Горшкова О.М.) |  |  |
| Сентябрь 2014 год | Корректировка в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО в 1-3 классе и создание системы мониторинга в 4 классе ( зам.директора по УР –Голубева Л.Н.) | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагоги ческими работниками. |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ .( директор школы –Горшкова О.М.) | 1.Предоставление информации на сайте ОУ о введении ФГОС начального общего образования. 2. Проведение общешкольного родительского собрания по теме: « Введение ФГОС начального общего образования» | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования |
| Январь 2015год | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. (Учитель нач. Кл. Долгинина В.А.) 2.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. Горшкова О.М.- директор школы, Долгинина Н.А., библиотекарь) |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ .( директор школы –Горшкова О.М.) |  |  |
| Сентябрь 2015год | Корректировка в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО в 1-4 классе. ( зам.директора по УР –Голубева Л .Н.) | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ .( директор школы –Горшкова О.М.) | 1.Предоставление информации на сайте ОУ о введении ФГОС начального общего образования. 2. Проведение общешкольного родительского собрания по теме: « Введение ФГОС начального общего образования» | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования |
| Январь 2016 год | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. (Учитель нач. кл. Долгинина В.А.) 2.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. Горшкова О.М. - директор школы, Долгинина Н.А. -библиотекарь) |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ ( директор школы –Горшкова О.М.) |  |  |