Утверждено

приказом директора ГБОУ

СОШ «ОЦ» с. Александровка

____________ О.М.Горшкова.

№ ___от «____»_______2012г

План

мероприятий по организационному, технологическому и информационному обеспечению

подготовки и проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка.

ГИА – 9класс

Сентябрь

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | 1. Совещание при директоре: «Утверждение плана-графика подготовки школы к ГИА» | Директор, зам. директора по УР |
|  | 2. Производственное совещание: «Организация подготовительной работы к ГИА – в 9 классе» | Директор, учителя-предметники |
|  | 3. Пополнение перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ГИА. | Завуч по УР |
| Нормативные документы | 1. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных учащихся 9 класса | Директор |
| Работа с учащимися | Информирование по вопросам подготовки к ГИА: - знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; - инструктирование учащихся; - официальные сайты ГИА | Кл.рук., Голубева Л.Н. |
| Работа с родителями | Индивидуальные консультации родителей | Обидина Н.В. |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Информационная работа | Зам.директора по УР. |
|  | 2. Подготовка учителей русского языка и литературы, учащихся к итоговой аттестации. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности | Зам. директора по УР, учителя русского языка и литературы |
|  | 3. Работа с классными руководителями | Зам. директора по УР. |
|  | 4. Разработка и анализ рекомендаций для учителей -предметников по вопросам подготовки к ГИА | Зам.директора по УР. |

Октябрь

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | 1. Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей «ГИА» в вестибюле. | Зам. директора по УР. |
|  | 2. Контроль учебной нагрузки 9 - классников | Директор, зам. директора по УР |
| Нормативные документы | 1. Приказ о посещении семинаров ответственным за базу данных | Директор |
|  | 2. Подготовка ведомости учета ознакомления учащихся с инструкцией по ГИА | Обидина Н.В. |
| Работа с учащимися | 1. Работа по тренировке заполнения бланков | Учителя-предметники |
|  | 2. Индивидуальное консультирование учащихся | Зам. директора по УР, кл. рук. |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА | Директор, зам. директора по УР, кл. рук. |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Семинар: «Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА». Вопросы семинара: 1. Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА | Директор, зам. директора по УР, педагогический коллектив |
|  | 2. Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ЕГЭ и ГИА) |  |

Ноябрь

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ГИА | Директор, зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | 1. Подготовка базы данных по школе на электронном носителе | Ответственный за базу данных |
|  | 2. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса | Кл. рук. |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальное консультирование учащихся | Учителя-предметники |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности в 9 классе. Работа с бланками | Учителя-предметники. |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА | Зам. директора по УР, классный руководитель |
| Работа с педагогическим коллективом | Информирование по вопросам подготовки учащихся к ГИА | Зам. директора по УР |

Декабрь

| Организационно- методическая работа | 1. Производственное совещание: | Директор, зам. |
| --- | --- | --- |
|  | «Подготовка и распространение | директора по УР |
|  | методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ и ГИА» |  |
|  | 2. Подготовка материалов(информационных, наглядных: графики, диаграммы) к выступлению на родительском собрании | Зам. директора по УР |
| Нормативные документы | 1. Оформление протокола родительского | Зам. директора по УР, кл. рук. |
|  | собрания и листа ознакомления родителей с |  |
|  | нормативными документами |  |
|  | 2. Первичное анкетирование. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ГИА | Зам. директора по УР, кл. рук. |
| Работа с учащимися |  |  |
|  | 1.Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к ГИА | Учителя- предметники |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности | Учителя- предметники |
|  | Работа с бланками. | Учителя- предметники |
| Работа с родителями | Родительское собрание в 9 классе: 1. Психологические особенности подготовки к ГИА. | Зам. директора по УР, кл. рук |
|  | 2. О порядке подготовки и проведения ГИА |  |
|  | (нормативные документы, сайты) |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классными руководителями. Совместный контроль подготовки к ГИА | зам. директора по УР |

Январь

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к ГИА. | Учителя- предметники |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА | классный руководитель |

Февраль

| Организационно-методическая работа | Подготовка раздаточных материалов для выпускников — памяток для участвующих в ЕГЭ и ГИА | Координатор ЕГЭ |
| --- | --- | --- |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к ГИА | Кл.рук. |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности в 9 классе. Работа по заполнению бланков | учителя-предметники |

Март

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа | Подготовка к выступлению на родительском собрании в 9 классе по вопросам подготовки к ГИА | Директор, кл.рук. |
| Нормативные документы | 1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами | Кл. рук. |
|  | 2. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками в форме ГИА | Зам. директора по УР |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальное консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к ГИА | Учителя- предметники |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности в 9, 11 классах. Работа по заполнению бланков | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки учащихся к ГИА | Классный руководитель. |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классными руководителями. Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых на экзамен в форме ГИА. Контроль подготовки к ГИА | зам. директора по УР |

Апрель

| Организационно-методическая работа | 1. Совещание при директоре: «Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ГИА». 2. Оформление письменных заявлений учащихся 9, 11 классов о выборе государственных экзаменов | Директор, классные руководители |
| --- | --- | --- |
| Нормативные документы | 1. Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору | Кл.рук. |
|  | 2. Приказ о назначении ответственного за выдачу аттестатов по результатам ГИА | Директор |
|  | 3. Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА | Директор |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальное консультирование учащихся 9 класса. Рекомендации по подготовке к ГИА. | Учителя- предметники |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности в 9, 11 классах. Работа по заполнению бланков | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА | Классные руководители. |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА | зам. директора по УР |

Май

| Организационно -методическая работа | 1. Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору и их утверждение (списки вывешиваются на стенде в вестибюле школы) — до 15 мая | Директор, классный руководитель |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Подготовка и утверждение расписания сдачи ГИА., его размещение на информационном стенде | зам. директора по УР |
|  | 3. Подготовка графика проведения консультаций — за 2 недели до экзамена | зам. директора по УР |
| Нормативные документы | Подготовка приказа о допуске учащихся 9 класса к сдаче ГИА | Директор |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальное консультирование учащихся | учителя-предметники |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности. Рекомендации по подготовке к ГИА. Работа по заполнению бланков | учителя-предметники |
|  | 3. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ГИА | Классные руководители. |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА. | Классный руководитель. |
| Работа с педагогическим коллективом | Информационная работа с классными руководителями | Зам. директора по УР |

Июнь

| Организационно-методическая работа | 1. Совещание при директоре: «Анализ результатов ЕГЭ и ГИА». Вопросы для обсуждения: 1. Анализ качества образовательной подготовки выпускников. 2. Уровень профессиональной компетентности педагогов. 3. Роль мониторинга знаний в подготовке к экзаменам. 4. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА | Директор, классные руководители |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Совещание: «Мониторинг результатов по ГИА в ОУ» Вопросы для обсуждения: 1. Мониторинг как процесс целостного прогностического отслеживания 2. ЕГЭ глазами субъектов образовательного процесса (выпускников, родителей, классных руководителей, учителей) | Директор, зам директора по УР. учителя-предметники |
| Нормативные документы | 1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА | зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | 2. Формирование отчетов по результатам ГИА | учителя-предметники |
|  | 3. Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию процедуры подготовки школы к проведению ГИА | Директор, зам. директора по УР, учителя-предметники |